Consiliul raional Fălești

Direcția Generală Educație Fălești

Aprobat la ședința:

Consiliului de administrație

Proces verbal Nr.2 din 18. 09.2015

Directorul gimnaziului                      Casian Galina

PROGRAMUL

STRATEGIC DE DEZVOLTARE  A ÎNVĂȚĂMÎNTULUI

a Gimnaziului Albinețul Vechi

pentru anii de studii 2015-2020

Septembrie 2015

CUPRINSUL

- INTRODUCERE

- ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE: ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE.

2.1. Pașaportul învățămîntului

2.2. Analiza factorilor și tendințelor externe

2.3. Analiza factorilor, contextelor și tendințelor în cadrul educațional

2.4. Structurarea și prioritizarea problemelor pe componente ale sistemului de învățămînt

III. ACȚIUNI ȘI ORIENTĂRI STRATEGICE

3.1. Obiectivul general al dezvoltării învățămîntului la nivel instituțional

3.2. Componentele sistemului de învățămînt

3.2.1. Componenta: resurse

3.2.2. Componenta: curriculum

3.2.3. Componenta: infrastructură și rețeaua instituției

3.2.4. Componenta: relații cu comunitatea

IV. ETAPELE ȘI TERMENUL DE IMPLEMENTARE

V. COSTURI DE IMPLEMENTARE

VI. RESPONSABILI DE IMPLEMENTARE

VII. RISCURI DE IMPLEMENTARE A PROGRAMULUI

VIII. MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI

IX. MONITORIZARE, EVALUARE, RAPORTARE

- INTRODUCERE

- Definirea programului

Educaţia reprezintă o prioritate naţională în Republica Moldova. Ea constituie factorul de bază în transmiterea şi crearea de noi valori culturale şi general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere.                                                                                                                   Calitatea educaţiei determină în mare măsură calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capabilităţilor fiecărui cetăţean. Ca manager în Instituția Publică Gimnaziul Albinețul Vechi propun schimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii procesului educaţional şi a competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul educaţional. Succesul individului depinde de capacitatea sa de adaptare la schimbări şi învăţare continuă, iar sistemul educaţional trebuie să ofere mediul adecvat pentru dezvoltarea acestor capacităţi. În contextul schimbărilor globale şi a declinului demografic accentuat, învăţarea pe tot parcursul vieţii devine o preocupare importantă a sistemului educaţional. În activitatea mea ca director mizez pe dezvoltarea unei atitudini  înalte a populației comunei  faţă de sistemul educaţional şi pe larga lor implicare în procesul de reformare. Calitatea vieţii şi competitivitatea economică a ţării depind de accesibilitatea, calitatea şi relevanţa educaţiei. Programul Strategic de dezvoltare  a învățămîntului a gimnaziului Albinețul Vechi pentru anii de studii 2015-2020 este principalul document de politici în activitatea instituției . Programul stabileşte obiectivele şi sarcinile pe termen mediu în vederea dezvoltării educaţiei şi defineşte orientările şi direcţiile prioritare de dezvoltare a instituției . Programul a fost corelat cu documentele de politici relevante, cu reformele demarate în sistemul de învăţămînt, cu alte reforme ce reprezintă o continuitate operaţională a acţiunilor proiectate în Strategia Naţională de Dezvoltare „Moldova – 2020”. Programul este organizat pe baza a trei piloni: acces, relevanţă, calitate. Sistemul educaţional gimnaziului Albinețul Vechi din are menirea să asigure valorificarea potenţialului fiecărei persoane şi să educe o forţă de muncă competitivă. În acest context, programul este orientat spre rezultate şi abordează problemele şi soluţiile atît pe trepte de învătămînt, cît şi pe subiecte transversale. Multe dintre problemele analizate sînt interconectate şi nu se referă la un singur pilon al strategiei, dar sînt incluse într-un anumit capitol pentru a asigura o abordare coerentă. Procesele de implementare a programului vor fi organizate pe baza unui Plan de acţiuni ce va include componentele operaţionale ale politicilor educaţionale . Finanţarea proceselor de implementare  va fi efectuată de la bugetul componentei raionale, bugetele locale, prin atragerea de granturi, fonduri, sponsorizări şi alte surse legale, accentul punîndu-se pe metodele de bugetare bazate pe proiecte, programe şi performanţă. Beneficiarii programului vor fi elevii, părinții, cadrele didactic, e consiliul comunal, întreprinderile individuale din teritoriu.

Programul de dezvoltare strategică a învățămîntului în gimnaziul Albinețul Vechi pentru anii 2015-2020 constituie principalul document de planificare managerială,  care stipulează misiunea, obiectivele, direcțiile de activitate și prioritățile pe termen mediu în conformitate cu cadrul legislativ și normativ și documentele de politici ale  Guvernului Republicii Moldova și ale Ministerului Educației.

- Cadrul normativ și de politici educaționale

- Constituția  Republicii Moldova;

- ” Strategia de dezvoltare a educației pentru anul 2014-2020 EDUCAȚIA- 2020”;

- Planul Strategic de dezvoltare a  învățămîntului din raionul Fălești

- Codul Educației;

- HG cu privire la aprobarea Concepției sistemului informațional educațional;

- HG pentru  aprobarea Regulamentului sanitar privind instituțiile de învățămînt complementar (extrașcolar);

- HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor colective;

- HG cu privire la plata premiului anual personalului din unitățile bugetare;

- HG pentru aprobarea regulamentului cu privire la transportarea elevilor;

- HG privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituțiilor  de învățămînt primar și secundar general din subordinea autorităților publice locale de nivelul al doilea;

- Strategia națională de dezvoltare ” Moldova 2020”;

- Programul Național de promovare a modului sănătos de viață pentru anii 2008-2017;

- Strategia pentru protecția copilului pe anii 2014-2020;

- Strategia inovațională a Republicii Moldova  pentru perioada 2013 – 2020 ” Inovații pentru competitivitate”;

- Programul național în domeniul nutriției și alimentației pentru 2014-2020;

- Strategia sectorială de cheltuieli în domeniul educației 2015-2017;

- Programul de dezvoltare a edicației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020.

Întru organizarea şi coordonarea procesului de elaborare s-a instituit un grup de planificare  în componenţa căruia au fost desemnaţi:membrii administrației gimnaziului, cadrele didactice, părinți,elevi,reprezentanții APL astfel fiind asigurată participarea întregului colectiv la elaborarea programului. Programul de dezvoltare  a învățămîntului la nivel local , fiind un document de planificare strategică, este elaborat pentru o perioadă de 5 ani. Pentru planificarea operaţională a activităților se vor elabora planuri anuale de activitate, care vor prevedea măsuri concrete de realizare a Programului de dezvoltare strategică, constituind astfel şi un instrument de monitorizare şi evaluare a acestuia.

- Actualitatea programului

Educaţia reprezintă o prioritate  în Republica Moldova, constituie factorul de bază în crearea şi transmiterea de noi cunoștințe și valori culturale general-umane, în dezvoltarea capitalului uman, în formarea conştiinţei şi identităţii naţionale, în promovarea aspiraţiilor de integrare europeană şi are un rol primordial în crearea premiselor pentru dezvoltarea umană durabilă şi edificarea unei societăţi bazate pe cunoaştere. Calitatea educaţiei determină, în mare măsură, calitatea vieţii şi creează oportunităţi pentru realizarea în volum deplin a capacităților fiecărui cetăţean.Calitatea vieţii şi competitivitatea economică a ţării depind de accesibilitatea, calitatea şi relevanţa educaţiei.

- Programul de Dezvoltare Strategică a învățămîntului în gimnaziul Albinețul Vechi pentru anii 2015-2020 constituie principalul document de planificare managerială, care stipulează misiunea, obiectivele, direcţiile de activitate şi priorităţile pe termen mediu , în conformitate cu documentele de politici ale Ministerului Educației : ” Strategia de dezvoltare a educației pentru anul 2014-2020 EDUCAȚIA- 2020”, Planul Strategic de dezvoltare a  învățămîntului din raionul Fălești, Codul Educației precum şi alte documente .

d) Rolul programului constă în reflectarea modalităţii în care managerul instituției va asigura realizarea priorităţilor specificate în documentele de politici publice naţionale şi sectoriale în domeniul de competenţă, a instrumentelor de realizare a acestora şi a necesarului de capacităţi care trebuie achiziţionat.

e) Scopul programului constă în asigurarea accesului la educație de calitate pentru toți copiii din distrinctul școlar a  gimnaziului Albinețul Vechi.

f) Misiunea programului este de a  promova politicile educaționale  de stat în domeniul educației la nivel local în strictă conformitate cu actele legislative și normative ale Guvernului Republicii Moldova și cele ale Ministerului Educației.

g) Domenii de implementare.  Programul va fi implementat în gimnaziul Albinețul Vechi și aplicat pe toate componentele structurii  sistemului de învățămînt.

h)Funcțiile programului .

Programul de dezvoltare strategică va urmări:

- procesul de conducere;

- procesul  de planificare ;

- procesul  de organizare;

-procesul de coordonare;

-procesul de   motivare;

-procesul de  antrenare;

-procesul de evaluare;

-procesul de control.

h) Beneficiarii programului vor fi copiii, cadrele didactice și manageriale, comunitățile din distrinctul școlar Albinețul Vechi (Rediul de Sus, Rediul de Jos, Albinețul Nou).

II ANALIZA SITUAȚIEI ACTUALE: ACCES, RELEVANȚĂ, CALITATE.

Tranziţia economică dificilă şi declinul demografic afectează şi situaţia din sistemul de învățămînt.  Ultimii ani  au fost marcați de recesiune economică, declin demografic, emigrație şi de efectele crizei financiare. Declinul demografic se datorează micşorării natalităţii, menţinerii unui nivel ridicat al mortalităţii, emigrării masive a populaţiei tinere. În aceste condiţii  se atestă diminuarea generaţiilor tinere şi creşterea ponderii populaţiei vîrstnice, iar  procesul de reducere a populaţiei şcolare devine tot mai accentuat. Cu toate că populația se declară mulțumită de serviciile educaționale, rezultatele scăzute la testele naționale și internaționale, indică o lipsă de informare a populației cu privire la menirea sistemului educațional. Calitatea vieții și competitivitatea economică  depind de accesibilitatea, calitatea și relevanța educație.        Dezvoltarea societăţii, în deosebi într-o eră a schimbării, depinde de evoluţia învăţămîntului, care este unul dintre instrumentele principale prin care societatea stimulează, dirijează şi controlează procesele dezvoltării. Opţiunea pentru o societate democratică şi deschisă reclamă focalizarea eforturilor asupra „dimensiunii educative” a dezvoltării sociale, care, în concordanţă cu dimensiunea economică, politică şi culturală, trebuie să construiască o societate sănătoasă, îmbunătăţind calitatea vieţii printr-o educaţie superioară, de calitate. În acest context  evidenţiem unele aspecte ale procesului educaţional în gimnaziul Albinețul Vechi din anul de studii 2014-2015.

ACCES

Colectivul gimnaziului Albinețul Vechi şi-a desfăşurat activitatea pentru realizarea obiectivelor cheie trasate la început de an în urma dezbaterilor organizate în cadrul Conferinţei locale din atelierele de discuţii ale pedagogilor, părinţilor şi elevilor:

În anul şcolar 2014 – 2015 gimnaziul Albinețul Vechi şi-a  axat activitatea pe genericul  „ Acces, relevanţă, calitate în educaţie – competenţe pentru prezent şi viitor” şi  pe realizarea următoarelor obiective:

Asigurarea managerială şi metodică a sistemului educaţional.

1.Sporirea accesului şi a gradului de participare la educaţie şi formare profesională pe parcursul întregii vieţi;

2.Proiectarea şi instituţionalizarea unui sistem eficient de evaluare, monitorizare şi de asigurare a calităţii în educaţie;

3.Asigurarea relevanței studiilor pentru viaţă, cetățenie activă și succes în carieră;

4. Dezvoltarea, sprijinirea şi motivarea cadrelor didactice pentru asigurarea educaţiei de calitate;

5.  Îmbunătăţirea managementului resurselor în educaţie ;

6. Asigurarea coeziunii sociale pentru oferirea unei educaţii de calitate;

7. Integrarea TIC în educaţie;

8. Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională.

Instituţia Publică Gimnaziul Albinețul Vechi dispune de o capacitate de  1570 m2 /, cu 20 de săli. Procesul educaţional se desfăşoară în 19 săli de clasă, capacitatea fiind de 855 m2. În anul curent şi-au făcut studiile 229 copii; treapta  primară – 103copii, treapta gimnazială - 126 copii. In  ultimii doi ani se constată o  ușoară creştere a numărului de elevi și nu se observă o fluctuaţie pronunţată a elevilor. Pe parcursul anului de studii au venit doi copii.

Evoluţia efectivului de elevi

| Ani de studii | Nr. total elevi | Nr. elevi treapta primară | Nr. elevi Treapta gimnazială/ liceală | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-2013 | 270 | 1046 | 164 |  |
| 2013-2014 | 250 | 111 | 139 |  |
| 2014-2015 | 229 | 103 | 126 | Reorganizarea Liceului Teoretic în gimnaziu |

Gimnaziul Albinețul Vechi  este o instituție de circumscripție și   asigură accesul la educație la toți copiii din satele comunei Albinețul Vechi: Rediul de Sus, Rediul de Jos, Albinețul Nou, Albinețul Vechi. Nu s-a înregistrat nici un caz de abandon şcolar. Acest fapt se datorează unei colaborări active, parteneriatului  dintre şcoală, APL şi comunitate. În procesul de şcolarizare şi diminuare a abandonului, absenteismului se implică activ toţi actorii comunitari. Procesul educaţional în gimnaziu se desfăşoară într-un schimb.

În gimnaziu îsi fac studiile  7 elevi cu cerințe educaționale speciale, și toți au cadru didactic de sprijin.. Elevii studiază conform PEI elaborat de către comisia multidisciplinară , curricula modificată la disciplini. Între membrii Comisiei multidisciplinare intraşcolare şi comisia de elaborare a PEI, cadrul  didactic  de sprijin sînt stabilite relaţii de colaborare , comunicare constructivă. Cadru didactic de sprigin asistă la ore, acordă sprijin cadrului didactic, însoțeste elevii lacentru de resurse, unde prin diverse materiale ilustrative, jocuri le dezvoltă gîndirea, creativitatea,  memoria, atenţia. Li se acordă ajutor în pregătirea temelor, li se dau explicatii suplimentare la subiectele studiate, lectură.  În centru de resurse elevii își petrec timpul liber eficient. Copiii cu cerințe educaționale speciale au diverse deficienţe , aceasta  presupune multifuncţionalitatea cadrului de sprijin. Acesta trebuie să posede o bună pregătire teoretică şi practică, posedînd  cunoştinţe  de psihologie, psihiatrie, logopedie , de aceea  cadrele de sprijin necesită perfecţionare în permanenţă. Lipsa medicilor, specialiştilor,  psihologului şcolar, necorespunderea bazei materiale a şcolii, cerinţelor  cu necesităţile  educaţiei incluzive duce la agravarea sau stagnarea situaţiei, la apariţia unor probleme.

Începînd cu  anul 2013, instituţia de învăţămînt a trecut la finanţarea pe  bază de cost standard per elev.     Noua metodă de finanțare permite echilibrarea cheltuielilor pentru un elev, simplificarea şi fortificarea procesului de prognozare a bugetului, creşterea transparenţei în finanţarea instituției  şi extinderea autonomiei şcolare. În condiții de autonomie școlară, administraţia instituţiei de învăţămînt, în limitele mijloacelor aprobate, poate  decide distribuirea resurselor financiare în funcție de necesitățile școlii, inclusiv cheltuielile pentru investiții.

În ultimii 2 ani instituţia noastră a reuşit să fortifice baza didactico-materială. În prezent gimnaziul dispune  de un laptop, 2 proiectoare, utilizate cu succes în cadrul orelor la toate disciplinele de studiu de către toate cadrele didactice care posedă competenţe digitale. Am procurat o combină muzicală  pentru organizarea activităţilor extracurs şi petrecerea timpului liber al copiilor. Laboratorul de chimie  a fost completat cu reactive chimice în sumă de 11600 lei,  laboratorul de fizică urmează a fi dotat cu truse în sumă de 27680 lei. În salile de clasa, la cantina scolară s-au efectuat lucrări de reparatie a sistemei electrice,  au fost instalate plafoane,  cheltuieli estimate la sumă de 90000 lei. A fost procurat utilaj de bucătărie, mobilier în bucătărie în sumă de 26000 lei, sala de sport și vestiarele  au  fost reparate  în sumă de 45 000 lei. Au  fost efectuate lucrări de reparaţie a holurilor, sălilor de clasă-46700 lei. Au fost instalate panouri informative și 12 table școlare în sumă de58000 lei. Reparaţia capitală a acoperișului blocului B  în sumă de 229000 lei, schimbarea geamurilor  în sumă de 30000 de lei.Reparația capitală a blocului A în sumă de 780000. S-a  procurat mobilier școlar în sumă de 76000.

Majoritatea elevilor din institutie sunt implicati  în procesele de luare a deciziilor.  Raportarea   cazurilor de violenţă şi  abuz asupra  copiilor s-a micsorat ca  urmare  a implementării mecanismului  intersectorial  de  cooperare pentru  asistența și monitorizarea  copiilor  victime  ale  abuzului, neglijării, exploatării, traficului. Metodologia  existentă  este  funcțională, dar  mai  e  nevoie  de  timp  pentru  conștientizarea  importanței  aplicării  întocmai  a  procedurilor  recomandate din partea tuturor .

În anul curent de studii coordonatorul cazurilor de abuz, neglijare a participat  la diverse instruiri, ceea ce a sporit calitatea intervenţiilor în soluţionarea cazurilor de violenţă. Astfel în gimnaziu au fost înregistrate 6 cazuri de abuz , neglijare

Mai există probleme cu referire la  aplicarea violenţei, mai ales emoţionale şi psihologice. Un rol important în soluţionarea unor asemenea cazuri le revine psihologilor școlari, însă în gimnaziui nu există această unitate. Lipsa de comunicare sau comunicarea insuficientă între pedagogi şi elevi, pedagogi şi părinţi, neimplicarea serviciilor psihologice  împiedică soluţionarea unor cazuri de violenţă în şcoală. Scopul  este  ca  să  asigurăm  finalitatea, ca  fiecare  caz  să  fie  examinat, rezolvat  și  toate  elementele  sistemului  să  funcționeze.

RELEVANŢĂ

Conţinuturile curriculare sînt congestionate şi nu asigură relevanţă pentru dezvoltarea şi afirmarea personală, socială şi profesională a beneficiarilor procesului educaţional.

Problemele principale, scoase în evidenţă de cadrele didactice, elevi, părinţi cuprind:

- gradul înalt de teoretizare a curriculumului;

- gradul scăzut de relevanţă şi aplicabilitate practică a conţinuturilor curriculare la toate nivelurile  de învăţare pe parcursul întregii vieţi şi  de afirmare ulterioară a celor ce învaţă în plan personal, social şi profesional;

- axarea excesivă a evaluării formative şi sumative a învăţării pe cunoştinţe şi pe reproducerea de conţinuturi, în detrimentul evaluării de competenţe;

- formarea insuficientă  de abilităţi antreprenoriale şi de deprinderi de viaţă, de abilităţi de comunicare în limba oficială de stat şi în limbi străine, de rezolvare a problemelor, de cooperare şi lucru în echipă, de proiectare şi gestionare a propriului proces de învăţare, de utilizare a tehnologiilor şi resurselor informaţionale etc.;

- lipsa unui sistem de consiliere şi ghidare în carieră care să sprijine elevul în proiectarea unei cariere de succes încă de pe băncile şcolii.

Familiarizarea elevilor cu TIC este limitată de rata scăzută de acoperire cu calculatoare şi de utilizarea lor la o vîrstă tîrzie. Aplicarea limitată a metodelor şi dispozitivelor interactive TIC în scopuri didactice şi de management nu permite atingerea obiectivelor de calitate, incluziune şi eficienţă, care i-ar pregăti pe tineri să răspundă  cerinţelor pieţei muncii şi pentru o viaţă socioeconomică satisfăcătoare.

Pentru a integra TIC mai profund în procesul de studii e necesar ca gimnaziul sa fie   dotat cu softuri specializate pentru disciplinele de bază și crescut  nivelul  de instruire   al cadrelor didactice în domeniu.

CALITATE

Analizînd rezultatele examenelor pentru anii de studii 2014-2015, am constatat o stabilitate . Monitorizarea progresului şcolar pe parcursul procesului de instruire, motivarea elevilor pentru o activitate de învăţare şi pentru realizarea  sarcinilor, desfăşurarea eficientă a evaluării au contribuit în bună măsură la stimularea motivaţiei elevilor.

Nota medie la examenul de absolvire a ciclului gimnazial în 2015 este 6,46  , în 2014 este 6,82.

Rezultate la studii.

| Ani de studii | % calităţii | Bal mediu | % însuşitei | % nereuşitei | Treapta şcolară |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-2014 | 67,5 | 8,3 | 100 | - | primar |
|  | 52,8 | 7,6 | 86,7 | 13,3 | gimnazial |
|  | 86,6 | 8,9 | 100 | - | liceal |
| Total şcoală | 62,06 | 8,3 | 95,5 | 13,3 |  |
| 2014-2015 | 67,9 | 8,5 | 100 | 0 | primar |
|  | 51,2 | 7,7 | 94,4 | 5,6 | gimnazial |
| Total şcoală | 59 | 8,1 | 97,2 | 5,6 |  |

Din cei 229 elevi ce  studiaza în şcoală, au finalizat anul de studii cu note de 8-10  131 elevi, ceea ce reprezintă  57 % calitate în instruire.

c) Performanţe sportive în Gimnaziul Albinețul Vechi

În anul  de studii 2014-2015 instituţia  a participat la următoarele competiţii sportive raionale:

- Cupa  ,,Guvernului”- locul VI;

- Mini fotbal- locul IV ;

- Joc de dame – locul III ;

- Şah – locul IV;

- Baschet fete- locul VII;

- Baschet băieţi - locul VI;

- Tenis de masă – locul VII;

- Olimpiada raională la ed. fizică- locul I și mențiune la Olimpiada republicană

- Turneul Guguţă- locul VII;

- Tetratlon- locul VI.

În total am participat la 10 probe sportive raionale, ocupînd locul IV.

Atestarea cadrelor didactice/de conducere constituie  un factor important în avansarea profesională în cariera didactică. Sistemul de evaluare modern, asigură obiectivitatea evaluării, avînd ca fundament tendinţa de îmbunătăţire a calităţii acestui proces prin sistemul de credite profesionale, care  asigură transparenţa şi obiectivitatea în acordarea şi confirmarea gradelor didactice, după principiul inteligenţei şi profesionalismului. Din 19  cadre didactice, 14 pedagogi  deţin grade didactice. Managerii instituţiei deţin grade manageriale.

Odată cu implementarea reformei structurale în educaţie s-a schimbat şi profilul managerului (directorului) instituţiei de învăţămînt. Managerului gimnaziului Albinețul Vechi, Casian Galina, pe lîngă sarcina de asigurare a calităţii procesului de instruire, i-a revenit și responsabilitatea managementului resurselor umane, în calitatea sa de angajator şi ordonator secundar de buget, cu noi atribuţii în planificarea strategică şi bugetară.

Misiunea gimnaziului este de a forma un  elev cult, inteligent, creativ, capabil să se adapteze la orice situaţie, pregătit pentru condiţii de schimbare, participant la acţiunea democratică şi ataşat valorilor şi principiilor democratice. Pentru aceasta se crează  condiţii optime pentru autodezvoltarea şi autorealizarea personalităţii elevilor.

2.1 Pașaportul învățămîntului

Organigrama Gimnaziul Albinețul Vechi

| Directorul instituției |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consiliul metodic |  | Consiliul administrativ |  |  |  |  | Consiliul profesoral |  |  |  |
|  |  | Directorii adjuncți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Director adjunct pentru instruire |  |  |  |  |  |  | Responsabil pentru activitățile extrașcolare |  |  |  |
|  |  |  |  | Șefii comisiilor metodice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Limbă și Comunicare |  | Matematică și Științe |  | Științe socioumane, Arte,tehnologii și Sport |  |  |  |  | Clasele primare |  | Comosia metodică a diriginților |  |
| Cadrele didactice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevii |  |  |  |  |

În baza deciziei Consiliului raional Fălești  Nr.03/10 din 25.09.2014, Instituția Publică Liceul Teoretic Albinețul Vechi a fost reorganizată  în Instituția Publică Gimnaziul Albinețul Vechi. Reorganizarea a avut la bază micșorarea numărului de elevi.

Resurse umane: 1. Elevi

| Anul de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 |  | 2016-2017 |  | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  |
|  | Număr de |  | Număr de |  | Număr de |  | Număr de |  | Număr de |  |
|  | clase | elevi | clase | elevi | clase | Elevi | clase | elevi | clase | elevi |
| I | 1 | 21 | 2 | 45 | 1 | 32 | 1 | 21 | 1 | 22 |
| II | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 45 | 1 | 32 | 1 | 21 |
| III | 1 | 32 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 45 | 1 | 32 |
| IV | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 19 | 1 | 21 | 2 | 45 |
| Total | 4 | 97 | 5 | 117 | 5 | 117 | 5 | 119 | 5 | 120 |
| V | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 19 | 1 | 21 |
| VI | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 32 | 1 | 19 |
| VII | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 25 | 1 | 32 |
| VIII | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 25 |
| IX | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 21 | 1 | 24 | 1 | 21 |
| total | 5 | 111 | 5 | 115 | 5 | 123 | 5 | 121 | 5 | 118 |
| Total | 9 | 208 | 10 | 232 | 10 | 240 | 10 | 240 | 10 | 238 |

2.Cadre didactice

| Anul de studii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2016 |  | 2016-2017 |  | 2017-2018 |  | 2018-2019 |  | 2019-2020 |  |
|  | Număr de cadre didactice |  | Număr de cadre didactice |  | Număr de cadre didactice |  | Număr de cadre didactice |  | Număr de cadre didactice |  |
|  | Învățămînt primar | Învățămînt gimnazial | Învățămînt primar | Învățămînt gimnazial | Învățămînt primar | Învățămînt gimnazial | Învățămînt primar | Învățămînt gimnazial | Învățămînt primar | Învățămînt gimnazial |
|  | 4 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 | 5 | 19 |

Resurse financiare:

| Anul financiar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |
|  | Cheltuieli anuale |  |  | Cheltuieli anuale |  |  | Cheltuieli anuale |  |  | Cheltuieli anuale |  |  | Cheltuieli anuale |  |  |
|  | 2308,7 |  |  | 2656,5 |  |  | 2862,1 |  |  | 2935,4 |  |  | 2876,2 |  |  |
|  | Salarizare | Reparații | Dotare | Salarizare | Reparații | Dotare | Salarizare | Reparații | Dotare | Salarizare | Reparații | Dotare | Salarizare | Reparații | Dotare |
|  | 1326,9 | 115,2 | 101,6 | 1426.5 | 290,5 | 109,3 | 1502,9 | 369,5 | 115,6 | 1618,7 | 315,3 | 98.6 | 1723,1 | 213,7 | 112,9 |

2.2 Analiza factorilor și tendințelor externe (PESTE)

Aspecte politice:

-Influența politică, prin decizii ale Consiliilor locale,  asupra sistemului educațional.

-Influența directă a politicii externe asupra posibilităților de atragere a fondurilor investiționale.

- Reticența APL, constituite din membri ai partidelor politice, la problemele cu care se confruntă instituția școlară .

- Lipsa actelor legislative și normative cu privire la organizarea odihnei și întremării sănătății copiilor și adolescenților în perioada estivală.

- Susținerea și promovarea în sistemul educațional a unor persoane incompetente.

Aspecte economice:

-Ajustarea periodică a formulei de finanțare per elev la procesul inflației.

- Fenomenul sporit al sărăciei în țară: părinți șomeri, salarii mici.

- Imperfecțiunea legii cu privire la achizițiile publice.

Aspecte sociale:

- Număr mare de populație școlară rămasă fără îngrijirea părinților.

- Lipsa serviciilor educaționale și vocaționale de alternativă .

- Sărăcia.

Aspecte demografice:

-Fenomenul pronunțat al migrației populației ( inclusiv populația școlară).

- Creșterea populației școlare.

Aspecte tehnologice:

-Instituție de învățămînt insuficient dotată cu echipament, tehnici educaționale și utilaje moderne.

-Cadre didactice cu competențe digitale moderat formate/dezvoltate.

Aspecte ecologice:

-Morbiditatea înaltă în rîndurile populației școlare.

-Imposibilitatea de achiziționare (în conformitate cu legea actuală) a produselor alimentare calitative.

  - Analiza factorilor , contextelor și tendințelor în cadrul educațional (SWOT)

| Puncte tari: -implementarea politicilor educaționale; -resurse umane calificate; -accesul tuturor copiilor la învățămînt de calitate; -autonomie în valorificarea resurselor financiare; -implicarea în implementarea proiectelor investiționale și educaționale; -asigurarea unui mediu sigur și protector tuturor copiilor de vîrstă școlară; -asigurarea continuității în promovarea politicilor educaționale; -integrarea copiilor cu CES; - număr mare de cadre didactice și manageriale care au bine dezvoltată competența digitală și de implementare a TIC în activitatea pedagogică; -Acces la Ludotecă și Centru de Resurse a tuturor copiilor din localitate; | Puncte slabe: -lipsa continuității în politicile și reformele educaționale; - implicarea insuficientă a personalului în implementarea politicilor educaționale; - resurse umane cumulare; -stimulente puține și salarii mici ; -extinderea și dezvoltarea învățămîntului complementar; - nivelul scăzut de dotare a cabinetelor cu tehnologii informaționale. -bază tehnico-materială uzată, învechită în instituție - lipsa în instituție a specialiștilor : logoped, psiholog; - lipsa sistemului autonom de încălzire. - lipsește repartizarea centralizată a surselor financiare pentru alimentarea copiilor cu CES |
| --- | --- |
| Oportunități: -educație de calitate pentru toți copiii; -diversificarea ofertei de formare continuă a cadrelor didactice; -atragerea fondurilor de investiții; -susținerea și promovarea elevilor dotați; -integrarea copiilor cu CES; -dezvoltarea parteneriatelor; - deschiderea sistemului de învățămînt către valorile naționale, general-umane și cele profesionale; - deschiderea cadrelor didactice către schimbare; - posibilități de implementare a unor proiecte ; - dezvoltarea sistemului automatizat de prelucrare a datelor despre candidații la examene; - participarea angajaților la diferite formări și cursuri de perfecționare. | Amenințări: -instabilitatea și incertitudinea politică atît la nivel central, cît și la cel local; - intervenția factorilor politici în procesele de administrare a învățămîntului; -implicarea insuficientă a societății în soluționarea problemelor cu care se confruntă sistemul educațional; - incoerența finanțării activităților în raport cu necesitățile reale; - finanțarea sub necesități a învățămîntului; - operativitate redusă în finanțarea activităților programate; -capacități reduse în implementarea unui management educațional modern, efectiv și eficient; - infrastructura slab dezvoltată; |

  - Structurarea și prioritizarea problemelor la nivel de sistem și pe componente constituente

Probleme generale pentru întreg sistemul de învățămînt la nivel local:

- Asigurarea școlarizării obligatorii a copiilor pînă la vîrsta de 16 ani, conform cerințelor Codului Educației.

- Lipsa cadrului legislativ/normativ cu privire la funcționarea  asociațiilor pedagogice și asociațiilor părintești.

- Lipsa soffturilor educaționale .

Probleme specifice pentru diferite componente ale sistemului de învățămînt la nivel local:

- Dotarea cabinetelor cu tehnică modernă, aparate și ustensile.

- Dotarea bibliotecii cu TIC și literatură.

- Lipsa costumelor naționale și formele sportive pentru echipele sportive.

- Amenajarea unui cabinet pentru educația tehnologică și ghidarea în carieră.

III Acțiuni și orientări strategice

Sistemul de educaţie din gimnaziul Albinețul Vechi către   2020 va fi  accesibil tuturor elevilor, oferind educaţie de calitate, relevantă pentru societate.

Viziunea strategică cuprinde  următoarele componente ale sistemului de învățămînt:

-proces educaţional axat pe necesităţile educaţionale ale celor ce învaţă şi un curriculum relevant, racordat la cererea pieţei muncii;

-sistem de evaluare echitabil, axat pe măsurarea competenţelor relevante pentru viaţa individului şi pentru piaţa muncii;

-cadre didactice recompensate în funcţie de performanţa profesională, capabile să proiecteze activităţi de învăţare axate pe necesităţile educaţionale individuale ale beneficiarilor;

-cadre manageriale profesioniste, capabile să gestioneze eficient instituţia de învățămînt și educaţionale;

-beneficiari ai sistemului educaţional care demonstrează competenţe necesare pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională pe parcursul întregii vieţi;

-infrastructură şi un mediu educaţional prietenos celui ce învaţă;

-un cadru instituţional modern, flexibil şi funcţional care contribuie la asigurarea calităţii educaţiei;

-parteneriate academice şi sociale durabile, axate pe beneficii comune pe termen lung.

3.1 Obiectivul general  al dezvoltării învățămîntului la nivel local:

” Dezvoltarea învățămîntului în gimnaziul Albinețul Vechi din perspectiva accesului, relevanței, calității în conformitate cu direcțiile strategice prevăzute de strategia ” Educație 2020” și particularitățile/necesitățile social-economice, demografice și educaționale locale.

3.2 Componentele sistemului de învățămînt:

Componenta: resurse umane

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |
| 1 | Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem din localitate. | 1.Încadrarea în sistemul de promovare în carieră a cadrelor didactice, bazat pe rezultate și performanțe profesionale din localitate. | 2015-2020 | 19 de cadre promovate | Cadre didactice promovate cu cheltuieli minime | 100% cadre promovate. |
|  |  | 2. Motivarea și stimularea cadrelor didactice prin acordare de grad didacic, premii pentru performanțe profesionale individuale. | 2015- 2020 | 4 cadre cu grad didactic II | Supliment la salariu, conform legislației in vigoare | 21% cadre cu grad didactic II |
|  |  | 3. Procurarea suporturilor didactice, altor materiale necesare în activitatea didactică. | 2016-2020 | Cîte 2 săli de clasă asigurate cu suport didact și materiale necesare | 3 mii lei Cadre didactice asigurate cu suport didactic | Către anul 2020 , 80% din sălile de clasă asigurate cu suport |
|  |  | 4.Atragerea în sistem a cadrelor didactice specialiști în domeniu și formarea continuă a cadrelor. | 2015 2020 | 19 de cadre didactice formate | Circa 18 mii lei Cadre didcatice formate | 100% cadre didactice formate |
|  |  | 5. Evaluarea anuală a cadrelor didactice și acordarea asistenței metodice. | 2015-2020 | 19 de cadre didactice | Cadre didcatice motivate pentru formare continuă și autoevaluare. | 100% cadre didactice evaluate |
|  |  | 6.Formarea continuă a cadrelor manageriale și acordarea de asistență metodică. | O dată la 3 ani | 2 cadre manageriale formate | Cîte 2000 lei pentru fiecare cadru managerial Asigurarea unui management participativ prin valorificarea parteneriatului educational. | Către anul 2020, 100% cadre manageriale formate |
|  |  | 7.Formarea cadrelor didactice și manageriale în domeniul Educației incluzive, a activității cu copiii cu cerințe educaționale speciale. | 2015-2020 | 2 cadre manageriale și 19 cadre didcatice formate | Educație incluzivă promovată prin cadre didactice și manageriale formate. | Către 2020, 100% cadre didactice formate |

Componenta: resurse curriculare

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |
| 1 | - Asigurarea cu manuale și alte materiale didactice. | 1. Dotarea gimnaziului cu echipamente școlare la disciplinile : chimie, fizică, biologie,. | 2015-2020 | 3 cabinete dotate cu echipamente școlare la (chimie,biologie fizică). | Circa 45 mii lei Cabinete dotate | 15% cabinete dotate |
|  |  | 3. Achiziționarea pentru biblioteca școlară a publicațiilor științifice și beletristice, abonarea la publicații periodice și literatura artistice . | Anual | Circa 6 periodice Cîte 100 de exemplare | Cîte 3000 lei anual Bibliotecă asigurată cu literatura artistică | O bibliotecă asigurată |

Componenta: resurse financiare

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |
| 1 | - Eficientizarea finanțării educației. | 1.Identificarea surselor financiare suplimentare pentru acoperirea necesităților instituției. | 2015-2020 | Surse financiare suplimentare | Identificarea de sponsori | 10 % din necesități acoperite financiar din surse suplimentare |
|  |  | 2.Monitorizarea utilizării eficiente a surselor financiare în instituție. | 2015-2020 | Contabilitate eficientă | Gestionarea corectă a surselor financiare | instituție monitorizată |
|  |  | 3.Organizarea și respectarea procedurilor corecte de achiziționare a mărfurilor și serviciilor. | Anual | Concursuri prin oferta de preț, anual , | Achizitionarea mărfurilor de calitate, formarea unui mecanism transparent de achizitionare a mărfurilor | 100% concursuri/ licitații organizate și desfășurate |
|  |  | 4.Elaborarea bugetului instituției în baza programelor. | Anual | Buget elaborat | Buget funcțional, transparent | 90 % din necesități acoperite |

Componenta: resurse material-tehnice și informaționale

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |
| 1 | Sporirea accesului la educaţie de calitate prin dotarea instituției cu echipamente moderne, utile procesului de studii. | 1.Dotarea cabinetelor cu tehnică modernă, acces la internet și infrastructura necesară implementării cu succes a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul educațional. | 2015-2020 | 10 cabinete completate cu 10 calculatoare și 1 tablă interactivă | Circa 150 mii lei Cabinete dotate | Sporirea cu 80% a dotării instituție |
|  |  | 2.Dotarea bibliotecii școlare cu tehnică modernă și acces la internet în scopul satisfacerii necesităților de informare și documentare a elevilor și cadrelor didactice. | 2015-2020 | O bibliotecă dotată cu 2 calculatoare , combină (imprimantă, xerox, scaner), conectare la internet. | Circa 20 mii lei Bibliotecă dotată | bibliotecă dotată |
| 2 | - Modernizarea infrastructurii și a bazei tehnico-materiale a instituțiilor de învățămînt. | 1.Repararea capitală a sistemului autonom de încălzire. | 2015-2020 | Sistem instalat | 180 mii lei | 100%condiții create |
|  |  | 2. Instalarea grupului sanitar în incinta școlii | 2016-2020 | Mijloace instalate | Circa 170 mii lei Condiții create | 20% dotare |
|  |  | 3.Dotarea cu mobilier modern | 2016-2020 | Cabinete mobilate | 180 mii lei 6 cabinete mobilate | 50% dotare |
|  |  | 4.Reparații curente în instituție | Anual | instituție | Circa 50 mii lei Imbunătățirea condițiilor | 100 % spații de învățămînt reparate |
|  |  | 5Amenajarea terenului sportiv și procurarea echipamentului sportiv | 2015-2019 | Teren amenajat | Circa 140 mii lei Crearea condițiilor de activitate | 100 % amenajare |
|  |  | 7.Amenajarea cabinetului medical | 2015-2020 | Cabinet amenajat | Circa 75 mii lei. Crearea condițiilor de activitate | 100 % terenuri amenajate |

Componenta: curriculum

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | Deeficiență | De rezultat |
| 1 | Extinderea accesului la educaţie de calitate, prin sporirea ratei de includere în educaţie a copiilor. | 1.Monitorizarea folosirii eficiente a resurselor curriculare în procesul educațional. | 2015-2020 | Circa 10 de seminare, inspecții, ateliere (anual) | Cheltuieli minime | 100% resurse curriculare utilizate eficient |
|  |  | 2.Extinderea învățămîntului obligatoriu pînă la 18 ani.. | 2016- 2020 | 245 elevi școlarizati | Respectarea prevederilor Codului Educației | 100 % elevi școlarizați |
| 2 | Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional. | 1.Implementarea Programului Național și planurilor de acțiuni pentru dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova pentru anii 2011-2020. | 2015-2020 |  | Program implementat | 100% implementare a programului |
|  |  | 3.Asigurarea instruirii copiilor cu cerințe educaționale speciale, conform curriculei modificate. | 2015-2020 | Circa 7-9 copii anual | Circa 10 mii lei anual Implementarea educației incluzive | 100% copii cu CES asigurați cu instruire conform curriculei modificate |
| 3 | - Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului . | 1.Monitorizarea desfășurării recensămîntului la nivel local întru asigurarea școlarizării tuturor copiilor. | Anual | Nr. de cadre didactice și manageriale implicate | Organizarea recensimentului | 100 % copii școlarizați |
|  |  | 2.Prevenirea absenteismului școlar prin diverse activități organizate cu actorii responsabili de școlarizare din comunitate | Anual | 3- 4 activități anual | Copii școlarizați | Scăderea cu 80 % anual a absenteismului școlar |
| 4 | - Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței | 1.Instruirea cadrelor didactice și manageriale pentru prevenirea violenței față de copil și integrarea politicilor de protecție a copilului în demersul educațional. | 2015-2020 | 2 instruiri anual | Cadre instruite Minimalizarea cazurilor de violență | 100% cadre didactice instruite |
|  |  | 2.Monitorizarea copiilor victime ale violenței, neglijării, exploatării și traficului cu implicarea cadrelor didactice, comisiilor multidisciplinare și intrașcolare. | 2015-2020 | Circa 1-2 copii victime monitorizați anual | Scaderea numărului de copii victime | Reducerea cu 10 % anual a numărului de copii victime |

| 5 | Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice și elevilor | 1. Instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea TIC în educație și dezvoltarea propriilor competențe digitale. | 2015-2020 | 19cadre didactice | Cheltuieli minime Cadre didactice formate | 100% cadre didactice formate în utilizarea TIC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Creşterea eficacităţii şi eficientizarea managementului şcolar la nivel de sistem, şcoală şi clasă . | 1.Sporirea calității procesului de predare-învățare , a evidenței performanței elevilor și a comunicării între elevi, profesori și părinți prin introducerea treptată în școală a softurilor educaționale. | 2017-2020 | 5 softuri | Circa 90 mii lei Educație prin intermediul softurilor | 100% asigurare cu softuri educaționale |

Componenta: infrastructura și rețeaua instituțiilor de învățămînt

| Nrcrt | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |  |
| 1. | Îmbunătăţirea planificării şi a managementului reţelei instituţiilor de învăţămînt. | 1.Cartografierea rețelei școlare în instituția de învățămînt pe niveluri de studii. | 2015-2016 |  | Crearea bazei de date |  | 100% baza de date creată |

Componenta : relații cu comunitatea

| Nr. crt. | Obiective specifice | Activități/acțiuni | Termen de realizare | Indicatori de performanță |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | De produs | De eficiență | De rezultat |
| 1. | Promovarea şi asigurarea educaţiei incluzive la nivel de sistem educaţional. | 1. Promovarea la nivel de familie, administrație publică locală, comunitate, instituții de învățămînt a rolului educației incluzive. | 2015-2020 |  | Promovarea educației incluzive | Sporirea cu 20 % anual a promovării rolului educației incluzive |
|  |  | 2.Asigurarea șanselor egale la educație de calitate pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. | 2015-2020 |  | Șanse egale la educație pentru toți copiii | 100 % copii cu CES incluși în procesul educațional |
| 2. | - Asigurarea condiţiilor şi implementarea acţiunilor în vederea reducerii abandonului şcolar în învăţămîntul primar şi secundar general. | 1.Promovarea instrumentelor intersectoriale de prevenire și reducere a abandonului școlar. | 2015-2020 |  | Copii școlarizați | Reducere la minim a cazurilor de abandon școlar |
|  |  | 2.Organizarea campaniilor de informare și responsabilizare pentru părinți (inclusiv de etnie romă) despre necesitatea școlarizării și încadrarii copiilor în învățămîntul obligatoriu și despre necesitatea continuării studiilor. | 2015-2020 | Cîte 1-2 activități anual | Părinți informați și responsabilizați | Reducerea la minim a cazurilor de neșcolarizare |
| 3. | - Asigurarea unui mediu școlar protectiv, capabil să prevină violența față de copii și să intervină prompt pentru identificarea, referirea și asistența copiilor victime ale violenței | 1.Dezvoltarea capacităților factorilor de decizie în monitorizarea și raportarea situației privind cazurile de violență asupra copilului. | 2015-2020 | Cîte 2 formări anual | Prevenirea cazurilor de violență | Reducerea cu 10 % anual a cazurilor de violență |
|  |  | 2. Informarea / responsabilizarea copiilor, părinților și membrilor comunității să recunoască, să prevină și să raporteze cazurile de violență asupra copilului. | 2015-2020 |  | Comunitate informată și responsabilizată | Creșterea cu 5 % anual a cazurilor raportate |
| 4. | Sporirea atractivităţii profesiei de cadru didactic, atragerea şi menţinerea cadrelor performante în sistem. | 1. Promovarea imaginii și statutului cadrului didactic prin intermediul mass-media | 2015-2020 | Imagine promovată anual prin mass-media | 5 mii lei Oportunități de promovare a imaginii cadrului didactic | imagine promovată prin mass-media |
|  |  | 2.Organizarea concursului ” Pedagogul anului” | 2015-2020 | Cîte 4 cadre didactice participante anual | Cadre promovate prin concurs | 18 % cadre promovate |
| 5. | - Sporirea participării elevilor la procesul de luare a deciziilor, inclusiv la, implementarea politicilor educaționale | 1.Dezvoltarea mecanismelor de consultare a opiniei tuturor copiilor la toate nivelurile de învățămînt. | 2015-2020 | 5-6 activități anual | Susținerea mecanismelor și promovarea opiniilor copiilor | Creșterea cu 5-10% a numărului de copii consultați |
|  |  | 2.Susținerea activității consiliului elevilor. | 2015-2020 | 8-10 activități anual | Promovarea activității consiliului | Consiliu funcțional |
|  |  | 3.Promovarea valorilor universale și naționale prin activități extracurriculare | 2015-2020 | 8-9 activități anual. | 5 mii lei | Activități desfășurate |
|  |  | 4.Creșterea nivelului participativ al elevilor în procesul de luare de decizii. | 2015-2020 |  | Implicarea copiilor în procesul decizional | Creșterea cu 10% anual a gradului de participare a elevilor în luarea deciziilor |
| 6. | Promovarea parteneriatelor pentru educaţie. | 1.Diversificarea formelor de implicare a comunității și a familiei în procesul decizional și rezolvarea problemelor | 2015-2020 | 4-5 activități anual | Implicarea comunității în procesul decizional | Creșterea pînă la 5 % a nivelului de participare |
|  |  | 2. Promovarea schimburilor de experiență între instituțiile de învățămînt, cadre didactice și manageriale. | 2016-2020 | 1 -2 schimburi de experiență | Dezvoltarea parteneriatelor | schimb de experiență |

IV Etape și termene de implementare

5 ani , plan anual

V. Costuri de implementare

5.1 Estimarea generală a costurilor

5.2 Estimarea de cost preliminare pe activități

5.2 Estimarea de cost preliminare pe activități

| Activitatea | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Procurarea suporturilor didactice, altor materiale necesare în activitatea didactică | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei |
| Atragerea în sistem a cadrelor didactice specialiști în domeniu și formarea continuă a cadrelor | 3600lei | 3600 lei | 2700 lei | 4300 lei | 3600 lei |
| Formarea continuă a cadrelor manageriale și acordarea de asistență metodică. | 900 lei | 900 lei | 900 lei |  |  |
| Dotarea instituțiilor de învățămînt cu echipamente școlare la disciplinile : chimie, fizică, biologie,, educație tehnologică | 9000 lei | 8000 lei | 10000 lei | 9000 lei | 9000 lei |
| Achiziționarea pentru biblioteca școlară a publicațiilor științifice și beletristice, abonarea la publicații periodice . | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei | 3000 lei |
| Dotarea instituției cu tehnică modernă, acces la internet și infrastructura necesară implementării cu succes a tehnologiilor informaționale și comunicaționale în procesul educațional. | 50000 lei |  | 50000lei |  | 50000 lei |
| Dotarea bibliotecii școlare cu tehnică modernă și acces la internet în scopul satisfacerii necesităților de informare și documentare a elevilor și cadrelor didactice. |  | 20 mii lei |  |  |  |
| 1.Instalarea sistemului autonom de încălzire. |  |  | 180 mii lei |  |  |
| 2.Dotarea cu mobilier modern | 36 mii lei | 36 mii lei | 36 mii lei | 36 mii lei | 36 miilei |
| 3.Reparații curente în instituție | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei |
| 4.Amenajarea terenului sportiv |  |  | 180 mii lei |  |  |
| 5.Amenajarea cabinetului medical |  | 75 mii lei |  |  |  |
| 6. Instalarea grupului sanitar în incinta școlii |  |  |  | 170 mii lei |  |
| Asigurarea instruirii copiilor cu cerințe educaționale speciale, conform curriculei modificate. | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei | 10 mii lei |
| Promovarea valorilor universale și naționale prin activități extracurriculare | 5000 lei | 5000 lei | 5000 lei | 5000 lei | 5000 lei |
| Sporirea calității procesului de predare-învățare , a evidenței performanței elevilor și a comunicării între elevi, profesori și părinți prin introducerea treptată în școli a softurilor educaționale. | 30mii lei | 30 mii lei | 30 mii lei |  |  |
| Promovarea imaginii și statutului cadrului didactic prin intermediul mass-media | 1000lei | 1000lei | 1000lei | 1000lei | 1000lei |