Sinteza activității Direcției educație, tineret și sport a sectorului Ciocana pentru perioada  15 februarie – 19 februarie 2021                                               și acțiunile planificate pentru săptămâna curentă  22 februarie – 26 februarie 2021

| Statutul sarcinilor, acțiunilor programate şi realizate pentru săptămâna precedentă 15 februarie– 19 februarie 2021 | Indicatori de produs/rezultat | Sarcinile /acțiunile planificate pentru săptămâna curentă | Riscuri /probleme | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 22 februarie – 26 februarie 2021 |  |  |
| 1.Eficientizarea sistemului de managment în cadrul Direcției de învățământ 2.Proiectul investițional ,,Complex educațional gimnaziu- grădiniță ,,St.Grama” Decizia nr.25/3 din 29.12. 2020 a CMC ( anexa 24,2 - construcția a 2 grupe pentru copii de vârsta preșcolară) Situația la zi . | La data de 16.02., ora 08.30 și 10.30 - 2 ședințe de lucru cu directorii IET (18) din sector. La data de 18.02.,ora 10.00 – ședința de lucru cu directorii institu- țiilor de învățământ primar și secundar (11) din subordine. Ordinea de zi:1.Bugetul instituțiilor. Planul de achiziții a instituțiilor. Contractele cu OE (specificațiile) etc. 2.Alimentația..Meniul model unic. Livrarea produselor alimentare calita- tive de către OE.Fișele tehnologice. etc. 4.Foaia de titlu 2021. Reparațiile curen- te.Iluminatul artificial. Salubrizarea. etc 5.Transparența, pag WEB, panourile informative .Ordinul DGETSnr.92 din 08.02.21. Circulara nr.01-18/275 din 01.02.2021 etc. 1.Centrul de Sănătate publică Chișinău a examinat situația cu reorganizarea a 4 clase de studii din gimnaz.”St.Grama” în 2 grupe pentru copii de vârstă preșcolară (10.02.2021, scrisoarea nr.02.-6/456) 2.La data de 01.02.2021 în gimnaziul ,,St.Grama” a fost reprezentantul firmei DIARSE-TEHNIC SRL și a efectuat măsurările necesare pentru a efectua proiectarea încăperilor pentru 2 grupe de grădiniță (suma estimativă e de 198,0 mii lie cu TVA inclus); 3.La data de 03.02.2021 în gimnaziu s-a deplasat specialistul în expertiza tehnică a obiectului. | Monitorizarea implementării Dispozițiilor,Circularelor și Instrucțiunilor cu privire la activitatea instituțiilor de învățământ general 1.Continuarea activităților în adaptarea edificiului pentru reorganizarea Gim ”St.Grama” în Complex educațional (2 grupe noi funcționale pentru copii) 2.Demers către DGAURF a CM Chișinău pentru eliberarea Certificatul de Urbanism; |  |  |
| 3.Executarea Ordinului nr. 1171 din 28.12.2021 ,,Cu privire la transferarea instituțiilor de învățământ primar și secundar general din subordinea DGETS în subordinea DETS de sector, conform dislocației terito -riale ale acestora” Situația la zi. | 1.Finalizarea perfectării actului de primire - predare a celor 5 instituții de învățământ din suburbii din subordinea DGETS în subordinea DETS s.Ciocana (termen-20 februarie 2021) (LT„Ștefan Vodă”,or.Vadul lui Vodă, LT ,,Gheorghe Ghimpu” s.Colonița, Gimn.nr.74„Viorel Găină” s.Tohatin, Complex educațional gimnaziu- grădiniță Cruzești, Șc.prim.nr.19,Vadul lui Vodă). 3. Se lucrează la semnarea contractului cu ,,Moldova – gaz”pentru livrarea gazului la cazangeria de la Complexul educațional gimnaziu- grădiniță Cruzești. Contoarela din cele5 instituții sunt verificate în loaborator. Astăzi, 18.02 se instalează. La 19.02 contractul va fi semnat 4. Sunt încheiate contractele cu ” Apă canal”„Moldtelecom”,,Premier energy” , ,,Autosalubritate”, ,,Termoelectrica” 5. S-au încheiat contracte de cesiune cu OE:”Premier energy”, „Lucoil„ pe segmentul- datorii formate la început de an. | Executarea îndeplinirii ordinului cu privire la transferul instituțiilor din subordinea DGETS în subordinea DETS s.Ciocana – (până la 20 februarie 2021) | Atitudinea responsabilă a tuturor factorilor de decizie. |  |
| 4.Asigurarea condițiilor de funcționare a instituțiilor de învățământ - activitatea inginerilor la Foaia de Titlu 2021 | Grupul de ingineri -N.Savluc, N.Ceban împreună cu divizierul Iurie Vataman la 17.02 au efectuat lucrări de măsu –rare a obiectivelor cu destinație ”lucrări generale” din Foaia de Titlu-2021 la 4 instituții de educație timpurie nr.67,138 155,177. Măsurările se efectuiază pentru a pregăti calculele costurilor lucrărilor după normativele de stat. | Continuarea lucrărilor de măsurare a obiectivelor cu destinație ”lucrări generale” din Foaia de Titlu 2021 în celelalte instituții de învățământ (total 14) |  |  |
| -salubrizarea teritoriilor aferente/adiacente instituțiilor de învățământ din subordine. Situația la zi. | Angajații instituțiilor de învățământ asigură accesul securizat către instituții: - zilnic se mătură cărările și scările de zăpadă; - se folosește materialul antiderapant pentru asigurarea accesului în instituții și cantinele școlare. | Monitorizarea permanentă a salubrizării teritoriilor instituțiilor de învățământ din sector și a celor adiacente. |  |  |
| -monitorizarea livrării agentu- lui termic, în dependență de temperatură aerului de afară, în instituțiile de învățământ din subordine. Situația la zi. | Zilnic se efectuiază măsurarea tempera- turii aerului în încăperile din toate instituțiile din subordinea DETS (30) Agentul termic este livrat constant și asigură o temperatură care corespunde normelor sanitaro-igienice. Problemă: IET nr.211 pentru a menține temperatura necesară se folosesc de aparate electrice. | Monitorizarea permanentă de către șefii de gospodărie din instituții și raportarea imediată despre cazurile de avariere inginerilor din cadrul DETS | Riscul de a nu respecta tempera- tura în încăperile din cadrul institu- țiilor conform cerințelor în vigoare din cauza avarierilor a sistemului de încălzire (sistemul - vechi) |  |
| -reparațiile curente (avarierile) | Situații de avarieri în instituțiile de învățământ pe parcursul săptămânii nu s-au depistat. | Lichidarea imediată a avarierilor din instituțiile de învățământ, având ca bază demersurile înaintate. | Probleme: Din lipsa contrac- telor nu se pot repara în IET nr.30-cuptorul cu aburi, IET nr.184 -mașina de tocat carne, IET nr.225 – cazanul electric | Lipsa contractului cu OE care va presta serviciul ( publicat pe Platformă Mtender ) Este contestat |
| 5. Alimentația elevilor și calitatea produselor alimentare recepționate livrate de OE | Alimentația elevilor din instituțiile de învățământ se organizează în baza Ordinului nr.8 din 11.01.2021. Procesul de organizare a alimentației o îndepli- nește IMAP ,,Adolescența” . La zi se alimentează cu dejun cald 2757 elevi -91,9%. Dintre care: clasa I-IV- 2591 elevi și clasa a V-IX- 166 elevi din familiile vulnerabile. Bufetele în instituții nu funcționează. În instituțiile de învățământ elevii primesc porțiile de mâncare individual, care sunt servite în cantinele școlare. unde se respectă orarul și distanțele fizice. La 17.02 a fost verificat procesul de alimentare în LT„Dacia„.La zi s-au alimentat 238 de elevi. Meniul coincide cu meniul model. Încălcări în organi- zarea alimentației nu sunt. | Respectarea Ordinului nr.26 din 18.01.21 a DGETS ,, Cu privire la organizarea și desfășurarea controlului tematic ,,Monitorizarea alimentației elevilor la prânz” (în perioada 20.01 – 26.02.2021) |  | Notă: Grupul de lucru la nivel de municipiu (timp de două luni februarie-martie 2021). |
| 6. Monitorizarea procesului de organizare a alimentației în instituțiile de învățământ din subordine. Implementarea meniului unic pentru alimentația copiilor din IET; Probleme și soluții 7.Asigurarea transparenței activității DETS în prestarea serviciilor de alimentare de calitate pentru elevii/copiii din instituțiile de învățământ preșcolar, primar și secundar de către agenții economici și excluderea fenomenului coruptibil în instituțiile de învățământ. | 1.La data de 17.02, în 18 IET din sectorul Ciocana au fost alimentați la zi 3979 copii - 72,2 % și în Complexul educațional gimnaziu-grădiniță nr.75 - 52 copii de grădiniță. 2.Instituțiile sunt aprovizionate cu produse alimentare conform meniului-model și respectiv, graficului de livrare a produselor alimentare de către OE. Produsele alimentare sunt păstrate în depozite care corespund condițiilor de păstrare.Produsele ușor alterabile sunt păstrate în frigidere. 3.Secția alimentară în comun cu administrațiile instituțiilor monitori- zează zilnic aprovizionarea cu produse alimentare de calitate bună și respecta- rea normelor conform meniului model iarnă- primăvară 2021. 4. În perioada de raportare au fost evaluate 2 IET : nr.184,188 În urma controlului s-a constatat: -meniul la zi coincide cu Meniul-model coordonat de CSP. -probele sunt păstrate în containere cu capac, în frigider; -starea sanitaro-igienică a depozitelor, blocurile alimentare sunt satisfăcătoare; -personalul responsabil de alimentarea copiilor dispune de echipamentul nece -sar. Actele de control sunt prezentate. Zilnic,Secția alimentară împreună cu instituțiile de învățământ din subordine postează transparent pe rețelile de socializare ( FB, WEB situl detsciocana. educ.md și a WEB sitului instituțiilor de învățământ ) informația la zi despre implementarea meniului-model unic în fiecare instituție de învățământ din sectorul Ciocana. S-au postat deja 13 informații cu imaginile din IETnr.30,32,67,128,130,135,138, 149,155,161,197 gimn.”St.Grama”, șc.prim.nr.82,83,LT”Dacia”,184,188, | 1.Monitorizarea în continuare a procesului de implementare a meniului unic pentru alimentația copiilor din IET din sector 2. S-a încheiat contract de mică valoare cu OE ”Viocris Impex” și de la data de 22.02.2021 instituțiile vor fi aprovizionate cu pește. Postarea pe rețelile de socializare a informației la zi despre implementarea meniului model unic.( IET nr.177,179, 184,188, ) | Depășirea normei financiare (se micșorează norma naturală..) | Problema dată se discută la ședința Grupului de lucru din cadrul DGETS Probleme : 1. OE ”Fabi& lina”nu res -pectă graficul de livrare a produselor. Ciapa este umedă. 2.Din notele informative a directorilor IET s-a consta- tat, că n- au control medical șoferii- ”Produse de familie, Casa Vita, Alim Total, Fabi&Lina Nipetgal, Franzeluța Serviabil”. 3.OE„Nipetgal” livrează în continuare ardei –Kapia, care nu corespund specificației. Ei sunt returnați la OE. Alt produs- ardei grași, nu s-a livrat Se încalcă meniul model. |
| 8. Achizițiile Publice | Evidența și inregistrarea contractelor în Registrul de evidență pentru perioada de gestiune. # Încheierea contractului pentru procedura de achiziții publice: C.O.P Servicii de întreţinere şi de repa- rare a utilajului tehnologic (frigorific, plită electrică, Cazane, Fierbător, masină de tocat carne/ de spălat vase/ de taiat legume/ de spălat haine, tigaie electrică, etc…) și rețele electrice aferente pentru 26 instituţii de învăţă- mânt subordonate DETS sectorul Ciocana . Elaborarea Dării de seamă de atribuire a contractului. Contracte de mica valoare: 1.”Fileu de pește congelat pentru luna februarie - martie 2021 (perioada de contestație), necesar instituțiilor preșcolare din subordinea DETS sec.Ciocana”; 2.”Servicii de estimare, elaborare, verificare a devizelor de cheltuieli și a caietului de sarcini privind Lucrări de reparații capitale a instituțiilor de învățământ din sectorul Ciocana, mun. Chisinau, pentru anul 2021”, | Elaborarea: ANUNȚURILOR DE INTENȚIE, pentru procedurile de achiziții L.P. conform planului de achiziții anul 2021. Contracte neprevăzute : Lucrări de reparații; Procurări de bunuri; Servicii. |  |  |
| 9.Implementarea prevederilor Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr.7/6 din 09.06.2020.„Cu privire la asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de învățământ preșcolar din municipiul Chișinău pentru perioada 01.03- 31.12.2021” Situația la zi. | 1. Pentru asigurarea a 5366 copii din 18 IET din sector cu apă potabilă.s-a estimat suma de 239 280 lei 2.La data de 9 februarie a fost semnat contractul nr.32 cu OE ”Casa de comerț Vita” SRL . Contractul este redirecțio- nat la IET din sector. Apa potabilă deja se livrează. Contractul prevede livrarea apei potabile pe parcursul perioadei de clarificări cu ANSC. |  | Situația sanitară nefavorabilă COVID-19. Frecvența nestabilă în instituții. Rezultatele licitațiilor sunt contestate. |  |
| 10.Impedimente în elaborarea Foii de parcurs pentru realizarea obiectelor de valoare financiară incluse în bugetul 2021 (Implementarea Obiectivului nr.7 al Planului de acțiuni pentru 2021 (consolidarea bazei tehnico –materiale) | 1.Instalarea/reparația pavilioanelor în IET (suma alocată – 1 180,00 mii lei) -08.02.2021 – pregătirea informației pentru DGETS (instituțiile de educație timpurie din sector în care se planifică instalarea/reparația pavilioanelor), 2.Adaptarea edificiului pentru reorganizarea Gimnaziului ,,Steliana Grama” în Complex Educațional (pct 1 Raport săptămânal); 3.Asigurarea cu apă potabilă a copiilor din instituțiile de educație timpurie din sector (pct 8 din Raport); 4.Asigurarea cu apă potabilă a elevilor claselor I-IV din instituțiile de învățământ din sector; 5. Realizarea proiectului de Eficiență Energetică în IET nr.225: - asigurarea cu informație necesară privind inițierea lucrărilor de eficientizare energetică, -elaborarea și eliberarea Certificatului de urbanism; 6.Foaia de titlu 2021 - Reparațiile capitale în instituțiile de învățîmânt din sector: - 12 IET ( suma alocată – 3 300,0 lei); - 2 Instituții preuniversitare conform Formulei ( suma alocată – 665,0 mii lei); -Publicare pe Platformă – Selectarea divizierului în întocmirea Caietelor de sarcini; | Implementarea activităților în realizarea Foii de parcurs pentru realizarea obiectelor de valoare financiară încluse în bugetul 2021 |  |  |
| 11.Asigurarea procesului de transparență: publicarea pe pagina oficială WEB a DETS a informațiilor relevante, inclusiv a informațiilor privind executarea cheltuielilor curente și a bunurilor materiale (per total DETS; per/total instituțiile din subordine) | În perioada de raportare au fost postate pe pag. WEB a DETS s.Ciocana și WEB /Instituții de învățământ- 72 post. inclusiv: DETS pag. WEB – 12 post. Instituțiile din subordine pag.WEB – 60 postări Toate paginile instituțiilor de învăță -mânt conțin la rubrica Transparență: bugetul 2021, planul de achiziții 2021, Rapoarte de achiziții și donații pentru anul 2020 , Legislația în vigoare etc. | 1.Planificarea activităților, selectarea informațiilor de la MECC, Primăria, DGETS pentru postarea pe Pag.WEB / a DETS și pag.WEB a instituțiilor 2.Ședința grupului de lucru îmreună cu Smart Studia pentru a perfecționa conținutul paginii WEB a detsciocana și a pag.WEB a instituțiilor. | Paginile WEB sunt funcționale, conducătorii instituțiilor au oportunitatea de a plasa informații și activități relevante. |  |

Cu respect,

Șef DETS s. Ciocana                                                                                                       Valeriu ROTARU